ПРИКАЗ  №  __216____о/д

от   11.10.2016                                                                                                          п. Усть-Нера

Об организации ЕГЭ  в Оймяконском улусе

в 2016/2017 учебном году

В целях подготовки и успешного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2016/2017 учебном году, согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденному приказом МО и Н РФ от 26.12.2013г. №1400, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2016г. №306,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План-график по организации и проведению ЕГЭ на 2016/2017 учебный год согласно Приложению.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - назначить ответственных лиц за организацию и проведение ЕГЭ в 2016/2017 учебном году;

  - разработать план мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации  форме ЕГЭ, ГВЭ в текущем учебном году. Предоставить данные планы в отдел мониторинга и качества образования МКУ «Оймяконский улус (район)» в срок до 15.10. 2016г.

- Отделу мониторинга и качества образования МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» (начальник Фасхутдинова Д.С.) обеспечить контроль издания приказов по всем вопросам итоговой аттестации выпускников, внесения данных выпускников в РБД,  участия в ЕГЭ детей - инвалидов, досрочной сдачи ЕГЭ выпускниками, психологического сопровождения подготовки к экзаменам выпускников общеобразовательных учреждений.

- Отделу развития образования  МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» (начальник Николаева Т.И.) организовать работу по проведению предметных семинаров,  улусных методических объединений по вопросам ЕГЭ, ГВЭ, оказанию методической помощи учителям предметникам, по курсовой подготовке учителей по ЕГЭ.

- Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела мониторинга и качества образования МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» Фасхутдинову Д.С.

Начальник				п/п				  Н.А. Шилова

Приложение

к приказу Управления образования

от “11” октября 2016 г. №_216____

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  вформе ЕГЭ, ГВЭ

по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях

МО “Оймяконский улус (район)” в 2016/2017 учебном году

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Плановый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ТЕЧЕНИЕ 2016- 2017 учебного |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитического материала «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016 году». | Отдел мониторинга и качества образования МКУ “УО МО” (далее ОМ и КО) | Аналитический отчет для подготовки к ЕГЭ 2017 | сентябрь-октябрь 2016г. |
| 2 | Разработка плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 2016 году | ОМ и КО | План мероприятий по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году | сентябрь –октябрь 2016 г |
| 3 | Разработка локальных актов, обеспечивающих проведение ЕГЭ в улусе. | ОМ и КО | Приказы Управления образования об организации ЕГЭ в 2017г. | В течение года |
| 4 | Проведение совещания при Главе МО «Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 году. Задачи по подготовке обучающихся 9,11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2017 году» | ОМ и КО, руководители ОУ | Подготовка справок, аналитических материалов по материалам проведения совещания | ноябрь 2016г. |
| 5 | Обеспечение ОУ нормативно-правовыми и инструктивными документами Минобразования и науки РФ, МО РС (Я), ЦМКО по единому государственному экзамену. | ОМ и КО | Рассылка документов МОиН РФ, МО Р(Я), ЦМКО | В течение года |
| 6 | Проведение тренировочных тестирований по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. | ОМ и КО, пункты проведения экзаменов (455,461,753,751,458,752) | По плану ЦМКО, Мониторинг качества готовности к сдаче ЕГЭ, ГВЭ | октябрь,декабрь февраль, март, |
| 7 | Работа с общественностью и родителями по организации и проведению ЕГЭ. | ОМ и КО, руководители ОУ | Ведение информационных стендов в ОУ, раздела на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных учреждений, индивидуальное консультирование | В течение года |
| 8 | Работа раздела « ЕГЭ» сайта МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)». | ОМ и КО | своевременное обновление информации в сети Интернет | В течение года |
| 9 | Работа со СМИ. Горячая линия для родителей «Сдаем ГИА» | ОМ и КО | Своевременное размещение информации о ГИА в средствах массовой информации | Ноябрь 2016, январь –март 2017 |
| 10 | Охват курсами повышения квалификации учителей предметников. | ОМ и КО, руководители ОУ | Проведение курсов повышения квалификации согласно заявкам | В течение года |
| 11 | Организация работы телефона “горячей линии” | ОМ и КО | Публикация в средствах массовой информации | В течение года |
| 12 | Проведение заседаний методических объединений педагогов «Анализ результатов ГИА 2016 года и планирование работы по подготовке обучающихся на 2015-2016 уч.год» | Руководители МО | Использование аналитических материалов | октябрь-ноябрь 2016г. |
| 13 | Проведение муниципального мониторинга учебных достижений обучающихся в 2016/2017 учебном году: | ОМ и КО, Отдел развития образования | - пробные экзамены по математике (по уровням) и русскому языку в 11 классах в ОУ (по единым текстам) -проведение пробных экзаменов (предметы по выбору) в форме ЕГЭ; -проведение тренировочного итогового сочинения | март 2017 октябрь 2016г. октябрь, ноябрь 2016 |
| 14 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации 2016 года | ОМ и КО, руководители ОУ, руководители ППЭ | Консультирование всех участников образовательного процесса | в течение года |
| 15 | Подготовка Распоряжения Главы МО “Оймяконский улус (р-н) “О проведении государственной итоговой аттестации в МО “Оймяконский улус (р-н) в 2017 году” | ОМ и КО | Распоряжение Главы МО “Оймяконский улус (район)” | 01.02.2017 г. |
| 16 | Внесение сведений в РИС, ФИС в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | ОМ и КО, руководители ОУ | Своевременное внесение сведений в ФИС | По плану-графику внесения сведений в РИС, ФИС, утвержденным МО РС(Я) |
| 17 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принятие мер по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации | ОМ и КО, руководители ОУ, руководители ППЭ | Приказ Управления образования, приказ по ОУ | В период проведения ГИА |
| 18 | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА | ОМ и КО, руководители ОУ, руководители ППЭ | Ведомости ЭМ | В период проведения ГИА |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| 19 | Учет выпускников и выпускников прошлых лет | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказ Управления образования о персональной отвественности за предоставление сведений РБД | 7.10.2016 |
| 20 | Учет выпускников 9, 11 кл. ОВЗ, “группы риска” | ОМ и КО, руководители ОУ | План мероприятий по предупреждению неудовлетворительной сдачи экзаменов | 1-20.10.2016 |
| 21 | Запрос о планах ОУ подготовки к ЕГЭ-2017г. | ОМ и КО, руководители ОУ | План подготовки ОУ к ЕГЭ | 10.10.2016 |
| 22 | Утверждение состава ответственных организаторов и специалистов технического сопровождения ЕГЭ в 2017 году. Утверждение списков детей на ЕГЭ и ГВЭ ОВЗ по итогам ПМПК | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказ Управления образования, приказы общеобразовательных учреждений | д о 21.10.2016 |
| 23 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ -2017г. | ОМ и КО | Информационное письмо в ЦМКО | до 28.10.2016. |
| 24 | Формирование и предоставление в ЦМКО контактной информации и сведений о лицах, ответственных за проведение ЕГЭ в УО, УО, ППЭ, данных в РИС, РБД, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по запросу ЦМКО. | ОМ и КО, руководители ОУ | Информационное письмо в ЦМКО, сведения , отчеты РБД | до 28.10.2016г. |
| 25 | Проведение тренировочного тестирования по обязательным предметам (русский язык, математика базовая, математика профильная) | ОМ и КО,отдел развития образования, руководители ОУ и ППЭ | Аналитическая информация по итогам проведения тренировочного тестирования для УО,ОУ | 17-22.10.2016г. |
|  | НОЯБРЬ |  |  |  |
| 26 | Внесение изменений в РИС | ОМ и КО, руководители ОУ | Корректировка РИС по данным РБД от ОУ | в течение месяца |
| 27 | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах. Формирование ТЭК по проверке итогового сочинения (изложения): проведение тренировочного итогового сочинения в ППЭ | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказы УО, аналитическая информация по итогам проведения тренировочного тестирования для УО,ОУ |  |
| 28 | Информирование о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ЕГЭ. | ОМ и КО, руководители ОУ | Письмо УО | до 30.11.2016 |
| 29 | Мониторинг участия обучающихся 11(12) классов, выпускников прошлых лет в ГИА в 2016-2017 учебном году: прохождение государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья ( ЕГЭ, ГВЭ) ; выпускники, имеющие право сдавать экзамены досрочно; количество участников ЕГЭ 2017 году по каждому образовательному предмету; количество обучающихся учреждений СПО и НПО, выпускников прошлых лет. | ОМ и КО, руководители ОУ | Данные в РБД, информационные письма | до 30.11.2016 |
| 30 | Республиканский семинар-совещание по вопросам проведения и организации ГИА по программам основного общего и среднего общего образование | ГБУ «Центр мониторинга и качества образования МО РС (Я)», ответственные организаторы, технические специалисты ППЭ | Информация для работников ППЭ |  |
| 31 | Деловая игра с родителями «Я сдам ЕГЭ» | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Информационное письмо по итогам деловой игры в ОУ | 19 ноября 2016 |
|  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 32 | Проведение I – го обучающего cеминара для работников ППЭ. Подготовка к итоговому сочинению (изложению). | ОМ и КО, руководители ППЭ | Инструктаж для всех категорий работников ППЭ | 02.12.2016 |
| 33 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ,ГВЭ. | ОМ и КО, руководители ОУ | Предоставление в ЦМКО организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ,ГВЭ в 2017г. | до 31.12.2016 |
| 34 | Направление на согласование и утверждение персонального состава ГЭК | ОМ и КО | Ходатайство УО | до 31.12.2016 |
| 35 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах. | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Корректировка РИС по данным РБД | 7 декабря 2016. |
| 36 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-2017г. | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Инфоромационное письмо в УО | до 28.12.2016 |
|  | ЯНВАРЬ |  |  |  |
| 37 | Организация и проведение досрочный государственный (итоговый) аттестации в форме ЕГЭ для 11(12) классов. | Отдел мониторинга и качества образования | План проведения | до 15.01.2017 |
| 38 | Участие в мероприятиях Январского совещания работников образования по итогам ГИА 2017 г. | Отдел мониторинга и развития образования | Программа совещания | До 15.01.2017 |
| 39 | Проведение обучения ответственных организаторов ГИА 2017 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Материалы семинаров | Январь 2017 |
| 40 | Размещение информационных плакатов, информационных роликов на сайтах ОУ, МОУО | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информация для сайтов | Январь 2017 |
| ФЕВРАЛЬ |
| 41 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА в форме ГВЭ досрочно | ОМ и КО, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 13.02.2017 |
| 42 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА досрочно | ОМ и КО, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 16.02.2017 |
| 43 | Определение места расположения ППЭ | ОМ и КО, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | до 1.03.2017 |
| 44 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА 2017г. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в УО | до 28.02.2017 |
| 45 | Организация регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | ОМ и КО | База данных | Февраль-март 2017 |
| МАРТ |
| 46 | Подготовка проекта Распоряжения «О проведении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории МО «Оймяконский улус (район)» в 2017 году» | ОМ и КО | Распоряжение Главы улуса |  |
| 47 | Формирование базы данных участников ГИА регионального и федерального уровней | ОМ и КО, руководители ОУ | База данных | 1.03.2017 |
| 48 | Направление на согласование и утверждение состава уполномоченных представителей ГЭК | ОМ и КО | Письмо в ЦМКО | До 10.03.2017 |
| 49 | Уточнение количества участников ЕГЭ и ГВЭ по предметам | ОМ и КО, руководители ОУ | Информация для ГЭК | до 5.03.2017 |
| 50 | Педсоветы по вопросам подготовки и проведения ГИА | Руководители ОУ | Методические рекомендации | до 31.03.2017 |
| 51 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-2017г. | ОМ и КО, руководители ОУ | Инфоромационное письмо в УО | до 31.03.2017 |
| 52 | Переход на ИУП обучающихся 11 классов в 4 четверти; организация зачетных недель | ОМ и КО, руководители УО | Информационное письмо в ОУ | до 31.03.2017 |
|  | АПРЕЛЬ |  |  |  |
| 53 | Проведение II – го обучающего cеминара для организаторов ЕГЭ. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в ОУ | в течение месяца |
| 54 | Информирование о сроках проведения ГИА-2017. | ОМ и КО руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 1.04.2017 |
| 55 | Инспекционные тематические проверки в ОУ «Деятельность администрации ОУ по повышению качества образования (ЕГЭ)». | ОМ и КО | Акты, справки по результатам проверок | в течение месяца |
| 56 | Проведение семинара для общественных наблюдателей ГИА-2017 | ОМ и КО | Материалы семинара | До 20.04.2017 |
| 57 | Совещание с директорами образовательных учреждений «Обеспечение безопасности при проведении ЕГЭ в ППЭ». | ОМ и КО | Материалы семинара | До 20.04.2017 |
| 58 | Проведение семинаров для уполномоченных представителей ГЭК | ОМ и КО | Материалы семинаров | До 20.04.2017 |
| 59 | Информирование о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА-2017. | ОМ и КО, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2017 |
| 60 | Информирование о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, о сроках, месте и порядке рассмотрения апелляций | ОМ и КО, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2017 |
| 61 | Техническое сопровождение ГИА-2017: применение видеонаблюдения в ППЭ, ППОИ, металлоискателей в ППЭ при проведении ГИА | Ответственный за техническое сопровождение, отвественный за ГИА | Установка видеонаблюдения, приобретение металлоискателей и глушителей связи | В период проведения ГИА |
| 62 | Определение места хранения ЭМ в ППЭ | ОМ и КО, руководители ОУ | Проверка наличия сейфов | В период проведения ГИА |
| 63 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-2016г. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в УО | до 31.04.2017 |
| 64 | Обеспечение взаимодействия с ОВД России по Оймяконскому улусу по обеспечению общественного порядка и безопасности в ППЭ; с ГБУ “ЦУБ” по вопросам оказания медицинской помощи в ППЭ; с ОАО «Ростелеком» по обеспечению бесперебойной работы каналов связи в ППЭ; с ОАО «Якутскэнерго» по обеспечению бесперебойной работы ППЭ | ОМ и КО | Инфоромационные письма в учреждения, Распоряжение Главы о сроках и обеспечения работы всех систем вовроемя проведения ЕГЭ -2017 | до 31.04.2017 |
|  | МАЙ-ИЮНЬ-ИЮЛЬ |  |  |  |
| 65 | Подготовка ППЭ к проведению единого государственного экзамена в основные сроки | ОМ и КО,руководители ППЭ | Отчет в ЦМКО | в течение месяца |
| 66 | Совещание с директорами школ: «Итоги инспекционных тематических проверок в учреждениях». | ОМ и КО,руководители ППЭ | Справки, акты в ОУ | в течение месяца |
| 67 | Проведение III – го обучающего семинара работников ПП | ОМ и КО, руководители ППЭ | Нормативные документы | в течение месяца |
| 68 | Проведение обучающего семинара с общественными наблюдателями, уполномоченными представителями на период проведения ЕГЭ. | ОМ и КО, руководители ППЭ | Нормативные документы | в течение месяца |
| 69 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ основного и дополнительного этапов | Ответственный за ГИА | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 70 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 71 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | ОМ и КО | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 72 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 73 | Проведение ГИА (основной период) | ОМ и КО | Протоколы, формы ППЭ | По расписанию ЕГЭ 2017г. |
| 74 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 75 | Мониторинг основных результатов ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации: по участникам ЕГЭ в разрезе ОУ, и общеобразовательных предметов; по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; по среднему баллу; по количеству выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию | Ответственный за проведение ГИА | Отчет по итогам проведения ГИА | До 10 июля 2017 |
| 76 | Отчет по формам ЦМКО о проведении ЕГЭ в 2017г. | Ответственный за проведение ГИА | Отчет по итогам проведения ГИА | До 10 июля 2017 |

# Text boxes

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»