САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

ЙМКН УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

ЙМКН УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ  № 147  о/д

от   07. 10. 2015 г.                                                                                                           п. Усть-Нера

Об утверждении муниципального плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  МО «Оймяконский улус (район)»

в 2015-2016 учебном году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015г. №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)» в 2015-2016 учебном году согласно приложению.

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)»:

2.1. Разработать и утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году.

2.2. Обеспечить полное и своевременное исполнение плана-графика по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году.

3.       Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собою.

Начальник                                           п/п                                                       М.А. Шеленговская

Приложение

к приказу Управления образования

от “07” октября 2015 г. №_147___

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

МО “Оймяконский улус (район)” в 2015-2016 учебном году

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Плановый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ТЕЧЕНИЕ 2015- 2016 Учебного года |  |  |  |
| 1 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА* | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ведение информационных стендов в ОУ, раздела на официальных сайтах УО, ОУ | В течение года |
| 2 | Организация работы телефона “горячей линии” | Отдел мониторинга и развития образования | Публикация в средствах массовой информации | В течение года |
| 3 | Проведение обучающих семинаров для специалистов технического сопровождения | Отдел мониторинга и развития образования | Методические рекомендации | По отдельному графику |
| 4 | Обучение членов ГЭК, ТПК, ТКК по общеобразовательным предметам | ИРОиПК, отдел развития образования | Материалы семинаров | По отдельному графику |
| 5 | Организация работы ГЭК по проведению ГИА-9 | Ответственный секретарь ГЭК | План работы ГЭК | Апрель, март-июнь, август, сентябрь |
| 6 | Подписание Распоряжения Главы МО “Оймяконский улус (р-н) “О проведении государственной итоговой аттестации в МО “Оймяконский улус (р-н) в 2016 году” | Отдел мониторинга и развития образования | Распоряжение Главы | 01.02.2016 г. |
| 7 | Внесение сведений в РИС, ФИС в порядке, установленном Правительствои Российской Федерации | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Своевременное внесение сведений в ФИС | По плану-графику внесения сведений в РИС, ФИС, утвержденным МО РС(Я) |
| 8 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принятие мер по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приказ УО | В период проведения ГИА |
| 10 | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ведомости ЭМ | В период проведения ГИА |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| 11 | Учет выпускников. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Сведения РБД | 1.10.2015 г. |
| 12 | Учет выпускников “группы риска” | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | План мероприятий по предупреждению неудовлетворительной сдачи экзаменов | 1.10.2015 г. |
| 13 | Запрос о планах ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | План подготовки ОУ к ГИА-9 | 12.10.2-15г. |
| 14 | Утверждение состава ответственных организаторов и специалистов технического сопровождения ГИА-9 в 2016 году | Управление образования | Приказ УО | 12.10.2015 г. |
| 15 | Семинар по итогам ГИА -9 2015 года |  | Решение коллегии | До 30.10.2015 г. |
|  | НОЯБРЬ |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в РИС | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Корректировка РИС по данным РБД | в течение месяца |
| 17 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | 9.11.2015 |
|  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 18 | Информирование о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо УО | До 31.12.2015 |
| 19 | Согласование с ОУ о работниках ППЭ в 2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приказ УО | До 31.12.2015 |
| 20 | Направление на согласование и утверждение персонального состава ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК в РС(Я) | Отдел мониторинга и развития образования | Ходатайство УО | До 31.12.2015 |
| 21 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 28.12.2015 |
|  | ЯНВАРЬ |  |  |  |
| 22 | Участие в мероприятиях Январьского совещания работников образования по итогам ОГЭ 2015 г. | Отдел мониторинга и развития образования | Программа совещания | До 15.01.2016 |
| 23 | Проведение обучения ответственных организаторов ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Материалы семинаров | Январь 2016 |
| 24 | Формирование организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информационное письмо УО | 22.01.2016 |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |
| 25 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ досрочно | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 13.02.2016 |
| 26 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ОГЭ досрочно | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 16.02.2016 |
| 27 | Определение места расположения ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 1.03.2016 |
| 28 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 29.02.2016 |
| 29 | Составление Порядка выбора предметов профильного обучения | МО РС(Я), Руководители ОУ | Приказ ОУ | 29.02.2016 г. |
|  | МАРТ |  |  |  |
| 30 | Формирование базы данных участников ГИА-9 регионального и федерального уровней | Отдел мониторинга и развития образования | База данных | 1.03.2016 |
| 31 | Направление на согласование и утверждение состава уполномоченных представителей ГЭК | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 10.03.2016 |
| 32 | Определение количества участников ОГЭ и ГВЭ по предметам | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информация для ГЭК | До 5.03.2016 |
| 33 | Направление на аккредитацию списка граждан в качестве общественных наблюдателей | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 31.03.2016 |
| 34 | Педсоветы по вопросам подготовки и проведения ГИА | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Методические рекомендации | До 31.03.2016 |
| 35 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 31.03.2016 |
|  | АПРЕЛЬ |  |  |  |
| 36 | Информирование о сроках проведения ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 1.04.2016 |
| 37 | Проведение семинара для общественных наблюдателей ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования | Материалы семинара | До 20.04.2016 |
| 38 | Проведение семинаров для уполномоченных представителей ГЭК | Отдел мониторинга и развития образования | Материалы семинаров | До 20.04.2016 |
| 39 | Информирование о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2016 |
| 40 | Информирование о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, о сроках, месте и порядке рассмотрения апелляций | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2016 |
| 41 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ досрочного этапа | Отдел мониторинга и развития образования | Письмо в ЦМКО | До 15.04.2016 |
| 42 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 43 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 44 | Проведение ГИА-9 (досрочный период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 45 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 46 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 47 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 48 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 49 | Техническое сопровождение ГИА-9: применение видеонаблюдения в ППЭ, ППОИ, металлоискателей в ППЭ при проведении ГИА | Ответственный за техническое сопровождение | Установка видеонаблюдения, приобретение металлоискателей | В период проведения ГИА |
| 50 | Определение места хранения ЭМ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приобретение сейфов | В период проведения ГИА |
| 51 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 31.04.2016 |
|  | МАЙ-ИЮНЬ |  |  |  |
| 52 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ основного и дополнительного этапов | Ответственный за БД | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 53 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 54 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 55 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 56 | Проведение ГИА-9 (основной период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 57 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 58 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 59 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 60 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 61 | Анализ проведения ОГЭ в основной период 2016г. | Руководители ОУ | Отчеты ОУ | до 01.07.2016 |
|  | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ (Дополнительный период) |  |  |  |
| 62 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 63 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 64 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 65 | Проведение ГИА-9 (дополнительный период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 66 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 67 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 68 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 69 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 70 | Сбор и обработка аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Отчет по итогам проведения ГИА | До 1 сентября |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ГИА* - государственная итоговая аттестация;

УО – Управление образования Окружной администрации города Якутска;

ОУ – Муниципальные образовательные бюджетные (автономные) учреждения;

ЦМКО – Центр мониторинга качества образования РС(Я);

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

ППОИ – пункт первичной обработки информации;

ТЭК – территориальная экзаменационная комиссия;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ОРЭ – основной республиканский экзамен;

ТПК – территориальная предметная комиссия;

ТКК – территориальная конфликтная комиссия;

БД – База данных;

РИС – Региональная информационная система;

ФИС – Федеральная информационная система;

КИМ – контрольно-измерительные материалы.