ПРИКАЗ  № 147  о/д

от   07. 10. 2015 г.                                                                                                           п. Усть-Нера

Об утверждении муниципального плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  МО «Оймяконский улус (район)»

в 2015-2016 учебном году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015г. №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)» в 2015-2016 учебном году согласно приложению.

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)»:

2.1. Разработать и утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году.

2.2. Обеспечить полное и своевременное исполнение плана-графика по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году.

3.       Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собою.

Начальник                                           п/п                                                       М.А. Шеленговская

Приложение

к приказу Управления образования

от “07” октября 2015 г. №_147___

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

МО “Оймяконский улус (район)” в 2015-2016 учебном году

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Плановый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ТЕЧЕНИЕ 2015- 2016 Учебного года |  |  |  |
| 1 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА* | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ведение информационных стендов в ОУ, раздела на официальных сайтах УО, ОУ | В течение года |
| 2 | Организация работы телефона “горячей линии” | Отдел мониторинга и развития образования | Публикация в средствах массовой информации | В течение года |
| 3 | Проведение обучающих семинаров для специалистов технического сопровождения | Отдел мониторинга и развития образования | Методические рекомендации | По отдельному графику |
| 4 | Обучение членов ГЭК, ТПК, ТКК по общеобразовательным предметам | ИРОиПК, отдел развития образования | Материалы семинаров | По отдельному графику |
| 5 | Организация работы ГЭК по проведению ГИА-9 | Ответственный секретарь ГЭК | План работы ГЭК | Апрель, март-июнь, август, сентябрь |
| 6 | Подписание Распоряжения Главы МО “Оймяконский улус (р-н) “О проведении государственной итоговой аттестации в МО “Оймяконский улус (р-н) в 2016 году” | Отдел мониторинга и развития образования | Распоряжение Главы | 01.02.2016 г. |
| 7 | Внесение сведений в РИС, ФИС в порядке, установленном Правительствои Российской Федерации | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Своевременное внесение сведений в ФИС | По плану-графику внесения сведений в РИС, ФИС, утвержденным МО РС(Я) |
| 8 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принятие мер по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приказ УО | В период проведения ГИА |
| 10 | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ведомости ЭМ | В период проведения ГИА |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| 11 | Учет выпускников. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Сведения РБД | 1.10.2015 г. |
| 12 | Учет выпускников “группы риска” | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | План мероприятий по предупреждению неудовлетворительной сдачи экзаменов | 1.10.2015 г. |
| 13 | Запрос о планах ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | План подготовки ОУ к ГИА-9 | 12.10.2-15г. |
| 14 | Утверждение состава ответственных организаторов и специалистов технического сопровождения ГИА-9 в 2016 году | Управление образования | Приказ УО | 12.10.2015 г. |
| 15 | Семинар по итогам ГИА -9 2015 года |  | Решение коллегии | До 30.10.2015 г. |
|  | НОЯБРЬ |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в РИС | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Корректировка РИС по данным РБД | в течение месяца |
| 17 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | 9.11.2015 |
|  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 18 | Информирование о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо УО | До 31.12.2015 |
| 19 | Согласование с ОУ о работниках ППЭ в 2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приказ УО | До 31.12.2015 |
| 20 | Направление на согласование и утверждение персонального состава ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК в РС(Я) | Отдел мониторинга и развития образования | Ходатайство УО | До 31.12.2015 |
| 21 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 28.12.2015 |
|  | ЯНВАРЬ |  |  |  |
| 22 | Участие в мероприятиях Январьского совещания работников образования по итогам ОГЭ 2015 г. | Отдел мониторинга и развития образования | Программа совещания | До 15.01.2016 |
| 23 | Проведение обучения ответственных организаторов ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Материалы семинаров | Январь 2016 |
| 24 | Формирование организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информационное письмо УО | 22.01.2016 |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |
| 25 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ досрочно | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 13.02.2016 |
| 26 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ОГЭ досрочно | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 16.02.2016 |
| 27 | Определение места расположения ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 1.03.2016 |
| 28 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 29.02.2016 |
| 29 | Составление Порядка выбора предметов профильного обучения | МО РС(Я), Руководители ОУ | Приказ ОУ | 29.02.2016 г. |
|  | МАРТ |  |  |  |
| 30 | Формирование базы данных участников ГИА-9 регионального и федерального уровней | Отдел мониторинга и развития образования | База данных | 1.03.2016 |
| 31 | Направление на согласование и утверждение состава уполномоченных представителей ГЭК | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 10.03.2016 |
| 32 | Определение количества участников ОГЭ и ГВЭ по предметам | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информация для ГЭК | До 5.03.2016 |
| 33 | Направление на аккредитацию списка граждан в качестве общественных наблюдателей | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | До 31.03.2016 |
| 34 | Педсоветы по вопросам подготовки и проведения ГИА | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Методические рекомендации | До 31.03.2016 |
| 35 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 31.03.2016 |
|  | АПРЕЛЬ |  |  |  |
| 36 | Информирование о сроках проведения ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 1.04.2016 |
| 37 | Проведение семинара для общественных наблюдателей ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования | Материалы семинара | До 20.04.2016 |
| 38 | Проведение семинаров для уполномоченных представителей ГЭК | Отдел мониторинга и развития образования | Материалы семинаров | До 20.04.2016 |
| 39 | Информирование о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2016 |
| 40 | Информирование о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, о сроках, месте и порядке рассмотрения апелляций | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | До 20.04.2016 |
| 41 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ досрочного этапа | Отдел мониторинга и развития образования | Письмо в ЦМКО | До 15.04.2016 |
| 42 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 43 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 44 | Проведение ГИА-9 (досрочный период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 45 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 46 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 47 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 48 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 49 | Техническое сопровождение ГИА-9: применение видеонаблюдения в ППЭ, ППОИ, металлоискателей в ППЭ при проведении ГИА | Ответственный за техническое сопровождение | Установка видеонаблюдения, приобретение металлоискателей | В период проведения ГИА |
| 50 | Определение места хранения ЭМ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Приобретение сейфов | В период проведения ГИА |
| 51 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 31.04.2016 |
|  | МАЙ-ИЮНЬ |  |  |  |
| 52 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ основного и дополнительного этапов | Ответственный за БД | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 53 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 54 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 55 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 56 | Проведение ГИА-9 (основной период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 57 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 58 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 59 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 60 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 61 | Анализ проведения ОГЭ в основной период 2016г. | Руководители ОУ | Отчеты ОУ | до 01.07.2016 |
|  | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ (Дополнительный период) |  |  |  |
| 62 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 63 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | Отдел мониторинга и развития образования | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 64 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 65 | Проведение ГИА-9 (дополнительный период) | Отдел мониторинга и развития образования | Протоколы | По расписанию |
| 66 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 67 | Организация работы ТЭК и ТПК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 10 дней со дня проведения экзамена |
| 68 | Организация работы ТКК | Ответственный секретарь ГЭК | протоколы | В течение 2 дней со дня объявления результатов |
| 69 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 70 | Сбор и обработка аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Отчет по итогам проведения ГИА | До 1 сентября |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ГИА* - государственная итоговая аттестация;

УО – Управление образования Окружной администрации города Якутска;

ОУ – Муниципальные образовательные бюджетные (автономные) учреждения;

ЦМКО – Центр мониторинга качества образования РС(Я);

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

ППОИ – пункт первичной обработки информации;

ТЭК – территориальная экзаменационная комиссия;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ОРЭ – основной республиканский экзамен;

ТПК – территориальная предметная комиссия;

ТКК – территориальная конфликтная комиссия;

БД – База данных;

РИС – Региональная информационная система;

ФИС – Федеральная информационная система;

КИМ – контрольно-измерительные материалы.

# Text boxes

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

(ЙМ(К((Н УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА