САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

ЙМКН УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН

ЙМКН УЛУУhА

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ  №_215___  о/д

от   11. 10. 2016 г.                                                                                                           п. Усть-Нера

Об утверждении муниципального плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  МО «Оймяконский улус (район)»

в 2016-2017 учебном году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, приказа Минобрнауки России от 24 марта 2016г. № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)» в 2016-2017 учебном году согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)»:

2.1. назначить ответственных  лиц за организацию и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в текущем учебном году.

2.2. разработать план мероприятий по организации  и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году. Предоставить план в отдел мониторинга и качества образования (Фасхутдиновой Д.С.) в срок до 17 октября 2016г.;

2.3. Обеспечить полное и своевременное исполнение плана-графика по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собою.

Начальник                                                   п/п                                              Н.А. Шилова

Приложение

к приказу Управления образования

от “11” октября 2016 г. №__215____

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

МО “Оймяконский улус (район)” в 2016-2017 учебном году

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Плановый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ТЕЧЕНИЕ 2016- 2017 Учебного года |  |  |  |
| 1 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА | Отдел мониторинга и качества образования, (далее ОМ и КО)руководители ОУ | Ведение информационных стендов в ОУ, обновление раздела на официальных сайтах УО, ОУ | В течение года |
| 2 | Организация работы телефона “Горячей линии” по вопросам ОГЭ и ГВЭ в 2017г. | ОМ и КО, руководители ОУ | Публикация в средствах массовой информации, проведение родительских собраний в ОУ | В течение года |
| 3 | Проведение обучающих семинаров для специалистов технического сопровождения (для вновь назначенных) | ОМ и КО, руководители ОУ | Методические рекомендации | По отдельному графику ЦМКО |
| 4 | Обучение членов ГЭК, общественных наблюдателей, проведение семинаров -Усть-Нера;Артык, Терють; -Томтор, Оймякон, Сордоннох, Ючюгей. | ИРОиПК, ЦМКО, ОМ и КО | Материалы семинаров, проведение тестирования работников ППЭ | По отдельному графику |
| 5 | Проведение тренировочного тестирования для обучающихся 9 классов 9ОГЭ и ГВЭ) | ОМ и КО, руководители ОУ | Мониторинг предварительных результатов по итогам тестирования | В течение года |
| 6 | Подписание Распоряжения Главы МО “Оймяконский улус (р-н) “О проведении государственной итоговой аттестации в МО “Оймяконский улус (р-н) в 2016 году” | ОМ и КО | Распоряжение Главы | 01.02.2017 г. |
| 7 | Внесение сведений в РИС, ФИС в порядке, установленном Правительствои Российской Федерации | ОМ и КО, руководители ОУ | Своевременное внесение сведений в ФИС | По плану-графику внесения сведений в РИС, ФИС, утвержденным МО РС(Я) |
| 8 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принятие мер по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Приказ УО, приказы ОУ | в период проведения ГИА |
| 10 | Обеспечение ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Ведомости ЭМ | В период проведения ГИА-2017г. |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| 11 | Учет выпускников, сдающих ОГЭ и ГВЭ в 2017г. Утверждение списка детей с ОВЗ для сдачи ГВЭ. | ОМ и КО, руководители ОУ | Сведения в РБД, приказ УО, ходатайство в ГЭК | до 20.10.2016 |
| 12 | Учет выпускников “группы риска”, сбор документов детей с ОВЗ, детей-инвалидов | ОМ и КО, руководители ОУ | План мероприятий ОУ по предупреждению неудовлетворительной сдачи экзаменов | до 20.10.2016 |
| 13 | Запрос о планах ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | ОМ и КО, руководители ОУ | План подготовки ОУ к ГИА-9 | до 17.10.2016 |
| 14 | Утверждение состава ответственных организаторов и специалистов технического сопровождения ГИА-9 в 2017 году | МКУ “УО МО”, руководители ОУ | Приказ УО | до 15.10.2016 |
|  | Проведение тренировочного тестирования в форме ОГЭ и ГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | ОМ и КО, отдел развития образования, руководители ОУ | Мониторинг результатов готовности к ОГЭ и ГВЭ по предварительным результатам тестирования обучающихся 9 классов | в течение месяца |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |
| 15 | Внесение изменений в РИС (данные об ОУ, руководителях и др.) | Фасхутдинова Д.С., руководители ОУ | Корректировка РИС по данным РБД | в течение месяца |
| 16 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в УО | до 9.11.2016 |
| 17 | Республиканское совещание по итогам проведения ГИА-2016 | ОМ и КО | Программа совещания, методические рекомендации от ЦМКО | По плану ЦМКО |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |
| 18 | Информирование о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | ОМ и КО, руководители ОУ | Письмо УО | до 31.12.2016 |
| 19 | Согласование с ОУ о работниках ППЭ в 2016г. | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказ УО | до 31.12.2016 |
| 20 | Направление на согласование и утверждение персонального состава ГЭК | ОМ и КО | Ходатайство УО | до 31.12.2016 |
| 21 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | Отдел мониторинга и развития образования, | Инфоромационное письмо в УО | до 28.12.2016 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |
| 22 | Участие в мероприятиях Январьского совещания работников образования по итогам ОГЭ 2016 г. | ОМ и КО, руководители ППЭ, технические специалисты | Программа совещания, методические рекомендации от ЦМКО | до 15.01.2017 |
| 23 | Проведение обучения ответственных организаторов ГИА-9 | ОМиКО, руководители ОУ и ППЭ | Материалы семинаров | в течение месяца |
| 24 | Формирование организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 | Отдел мониторинга и развития образования, руководители ОУ | Информационное письмо УО | 22.01.2016 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |
| 25 | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 досрочно | ОМ и КО, руководители ОУ | Ходатайство в ЦМКО | 13.02.2017 |
| 26 | Определение места расположения ППЭ | ОМиКО, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | до 1.03.2016 |
| 27 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2016г. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в УО | до 28.02.2017 |
| МАРТ |  |  |  |  |
| 28 | Формирование базы данных участников ГИА-9 регионального и федерального уровней | Фасхутдинова Д.С., руководители ОУ и ППЭ | Экспорт РБД в ЦМКО | до 1.03.2017 |
| 29 | Направление на согласование и утверждение состава уполномоченных представителей ГЭК | ОМ и КО, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | до 10.03.2017 |
| 30 | Уточнение количества участников ОГЭ и ГВЭ по предметам | ОМ и КО, руководители ОУ | Информация для ГЭК | до 5.03.2017 |
| 31 | Направление на аккредитацию списка граждан в качестве общественных наблюдателей | ОМ и КО, руководители ОУ | Письмо в ЦМКО | до 31.03.2017 |
| 32 | Педсоветы по вопросам подготовки и проведения ГИА-2017 | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Методические рекомендации | до 31.03.2017 |
| 33 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2017г. | ОМ и КО | Инфоромационное письмо в УО | до 31.03.2017 |
| 34 | Проведение тренировочного тестирования ф форме ОГЭ и ГВЭ по обязатльным и предметам по выбру. | ОМ и КО, руководители ОУ | Предварительные результаты ТТ | в течение месяца |
| 35 | Контроль за подготовкой к ГИА детей группы “риска”: консультации, индивидуальные занятия, работа с родителями. | ОМ и КО, отдел развития образования, руководители ОУ | Методические рекомендации для работы с детьми группы “риска” | в течение месяца |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |
| 36 | Информирование о сроках проведения ГИА-9 | ОМ и КО, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах ОУ | до 1.04.2017 |
| 37 | Проведение семинара для общественных наблюдателей ГИА-9 | ОМ и КО, руководители ППЭ | Материалы семинара | до 20.04.2017 |
| 38 | Проведение обучающих семинаров для работников ППЭ | ОМ и КО | Материалы семинаров | до 20.04.2017 |
| 39 | Информирование о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА-9 | ОМиКО, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | до 20.04.2017 |
| 40 | Информирование о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, о сроках, месте и порядке рассмотрения апелляций | ОМ и КО, руководители ОУ | На информационных стендах, официальных сайтах | до 20.04.2017 |
| 41 | Техническое сопровождение ГИА-9: применение видеонаблюдения в ППЭ, ППОИ, металлоискателей в ППЭ при проведении ГИА | Ответственный за техническое сопровождение, ОМ и КО | Информационное письмо о техничнском оснащении ППЭ в ЦМКО | В период проведения ГИА |
| 42 | Определение места хранения ЭМ в ППЭ | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Информационное письмо о наличии сейфов в ЦМКО | В период проведения ГИА |
| 43 | Запрос о выполнении плана ОУ о подготовке к ГИА-9-2017г. | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Инфоромационное письмо в УО | до 31.04.2017 |
| МАЙ-ИЮНЬ |  |  |  |  |
| 44 | Переход на ИУП с 10 мая, организация зачетных недель. | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказы УО и по ОУ | 01.05.2017 |
| 45 | Направление на утверждение места расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ основного и дополнительного этапов | Ответственный за БД | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 46 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 47 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | ОМ и КО, руководители ОУ | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 48 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 49 | Проведение ГИА-9 (основной период) | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Протоколы | По расписанию ОГЭ и ГВЭ |
| 50 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 51 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный секретарь ГЭК | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 52 | Анализ проведения ОГЭ в основной период 2017г. | Руководители ОУ | Отчеты ОУ | до 01.07.2017 |
| ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ (Дополнительный период) |  |  |  |  |
| 53 | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ | ОМ и КО, руководители ППЭ | Письмо в ЦМКО | За 3 дня до начала экзаменов |
| 54 | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей в ППЭ | ОМ и КО, руокводители ОУ и ППЭ | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | По расписанию экзаменов |
| 55 | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Отчет об отправке | Не ранее чем за 2 часа до начала экзаменов |
| 56 | Проведение ГИА-9 (дополнительный период) | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Протоколы | По расписанию |
| 57 | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | Ответственный за проведение ГИА-9 | Сводная справка | В течение недели со дня проведения экзамена |
| 58 | Объявление результатов ОГЭ | Ответственный за проведение ГИА-9 | Решение ГЭК | При получении результатов ГИА |
| 59 | Сбор и обработка аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ | ОМ и КО, руководители ОУ и ППЭ | Отчет по итогам проведения ГИА | До 15 сентября 2017 |
| 60 | Итоговый отчет о проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, учет выпускников, не получивших аттестаты. | ОМ и КО, руководители ОУ | Приказ ОУ | до 15 сентября 2017 |