|  | - ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) Шаг 1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы. Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. Шаг 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. Шаг 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы. Шаг 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

|  | Сетевой график (дорожная карта) по введению Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Оймяконского района (МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» и МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» не позднее, а ранее данных сроков, остальные можно на полгода позже) № п/п; Мероприятия; Сроки реализации (примерные); Ответственные, исполнители. I. Нормативное обеспечение введения ФГОС. 1.; Подготовка распорядительных документов регламентирующих внедрение ФГОС ООО; сентябрь 2013 – сентябрь 2014; Директор. 2.; Внесение изменений и дополнений в Устав; до 01.09.2014; Директор, зам. директора по УВР. 3.; Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ; до 01.09.2014; Рабочая группа, зам. директора по УВР. 4.; Утверждение основных образовательных программ ОУ; до 01.09.2014; Директор. 5.; Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО; до 01.09.2014; Директор. 6.; Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками; до 01.09.2014; Администрация школы. 7.; Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО; июль-сентябрь 2013; Администрация школы. 8.; Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО; до 01.03.2014; Зам. директора по УВР, библиотекарь. 9.; Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (в том числе положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.); до 01.09.2014; Директор, зам. директора по УВР. 10.; Заключение договоров о предоставлении общего образования общеобразовательными учреждениями; до 01.09.2014; Директор, классные руководители. 11.; Разработка в ОУ: - образовательных программ (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положение о внеурочной деятельности обучающихся; - положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положение об организации домашней работы обучающихся; - положение о формах получения образования; - положение о портфолио учащихся; - положение о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО.; до 01.09.2014; Зам. директора по УР, руководители предметных объединений. II. Финиансовое обеспечение введения ФГОС ООО. 1.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; до 01.08.2014; Директор, профком. 2.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; до 01.08.2014; Директор. III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. 1.; Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО; Директор, зам. директора по УВР. 2.; Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; сентябрь 2014; Администрация. 3.; Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ; до 01.08.2014; Администрация. 4.; Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ и учреждений общего дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности; до 01.08.2014; Администрация. 5.; Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности; до 01.08.2014; Зам. директора по УВР, классные руководители. 6.; Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы основного общего образования; до 01.08.2014; Администрация. 7.; Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО; постоянно; Администрация. 8.; Реализация системы мониторинга введения ФГОС ООО в ОУ; в соответствии с графиком проведения мониторинга; Зам. директора по УВР. IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. 1.; Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО; сентябрь 2013, далее ежегодно; Директор, зам. директора по УВР. 2.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО; сентябрь 2013, далее ежегодно; Директор, зам. директора по УВР. 3.; Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО; ежегодно; Методический кабинет, директор. 4.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО; сентябрь 2013, далее ежегодно; Зам. директора по УВР. V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 1.; Размещение на школьном сайте информационных материалов о введении ФГОС ООО; постоянно; Отв. За сайт. 2.; Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты; постоянно; Администрация, учителя. 3.; Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования; постоянно; Администрация, классные руководители. 4.; Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО; постоянно; Директор. 5.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО; ежегодно; Директор, зам. директора по УВР. VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 1.; Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО; сентябрь 2013, далее ежегодно; Директор. 2.; Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО; постоянно; Директор. 3.; Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС; постоянно; Директор. 4.; Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ; постоянно; Директор. 5.; Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС; постоянно; Директор. 6.; Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; постоянно; Директор, библиотекарь. 7.; Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней; постоянно; Директор. 8.; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; постоянно; Директор. |
| --- | --- |